जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सोलुखुम्बुको वार्षिक कार्ययोजना २०८२/०८३

| क्र. सं. | क्रियाकलाप | जिम्मेवार निकाय | सहयोगी निकाय | कहाँ (क्षेत्र) | समयावधि | अपेक्षित उपलब्धि | सूचक | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | विषयगत शाखा/ कर्मचारीहरुको कार्यविवरण तयार गर्ने | जिल्ला समन्वय अधिकारी | विषयगत शाखाका कर्मचारीहरु | कार्यालय | २०८२ साउन | कार्यविवरण स्पष्ट भई कार्यसम्पादन सहज भएको हुने | कार्यविवरण |  |
|  | स्थानीय तहको असल अभ्यास तथा अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | जिससको कार्यालय, सोलुखुम्बु | जिल्लास्थित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरु | सदरमुकाम | २०८२ भाद्र | जिल्लास्थित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले सम्पादन गरेका असल अभ्यासहरुको अभिलेखीकरण तथा सिकाई आदानप्रदान भएको हुने | कार्यक्रमको माइन्यूट, कार्यक्रम प्रतिवेदन |  |
|  | आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मस्यौदा तयार गर्ने | जिल्ला समन्वय अधिकारी | विषयगत शाखाका कर्मचारीहरु |  | २०८२ असोज | वित्तीय अनुशासन तथा नियमित कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने | आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०८२ |  |
|  | संस्थागत स्मरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन मार्गदर्शन मस्यौदा गर्ने | जिल्ला समन्वय अधिकारी | विषयगत शाखाका कर्मचारीहरु |  | २०८२ असोज | संस्थागत अभिलेख व्यवस्थापन तथा संस्थागत स्मरण नोट तयारीमा सहयोग पुग्ने | संस्थागत स्मरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन मार्गदर्शन |  |
|  | जिल्ला समन्वय समितिकोको कार्यालयको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन मस्यौदा गर्ने | जिल्ला समन्वय अधिकारी | विषयगत शाखाका कर्मचारीहरु |  | २०८२ कात्तिक | नियमित कार्यसञ्चालनका लागि सहज भएको हुने | जिल्ला समन्वय समितिकोको कार्यालयको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन |  |
|  | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा गर्ने | जिल्ला समन्वय अधिकारी | विषयगत शाखाका कर्मचारीहरु |  | २०८२ फागुन | जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको अनुगमन तथा प्रतिवेदन कार्यमा सहयोग पुग्ने | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि |  |
|  | जिल्ला सभाको अधिवेशन बैठक | जिसस प्रमुख | जिल्ला सभाका सदस्यहरु | - | २०८२ कात्तिक | जिल्ला समन्वय समितिको नियमित कार्यसम्पादनका लागि नीतिगत सहजीकरण भएको हुने | सभा बैठकको माइन्यूट |  |
|  | जिल्लामा आ.व. २०८२।०८३ मा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुको जानकारी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लास्थित संघ र प्रदेश मातहतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरु, स्थानीय तह र गैससहरु | जिल्लास्तर | २०८२ मङ्सिर | कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका सिलसिलामा समन्वय र सहकार्य गर्न सहजता भएको हुने | कार्यक्रमको माइन्यूट, आर्थिक वर्षभरि जिल्लामा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको संग्रह पुस्तिका |  |
|  | तीनै तहका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लास्थित संघ र प्रदेश मातहतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरु, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरु | जिल्लास्तर | २०८२ पुस | गत आर्थिक वर्षमा सम्पादित कार्यहरुको प्रगतिको अवस्थाको बारेमा पृष्ठपोषण प्राप्त भई कमीकमजोरीहरु सुधार गर्न टेवा पुग्ने | समिक्षा/एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन |  |
|  | विभिन्न निकायहरुबाट जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लाका स्थानीय तहहरु तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु | जिल्लाभर | निरन्तर | सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको अवस्थाको बारेमा बुझी परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधारमा सहयोग पुग्ने | अनुगमन प्रतिवेदन |  |
|  | जिल्लामा दर्ता नवीकरण भएका/ अन्य जिल्ला तथा निकायमा दर्ता भई जिल्लामा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रोफाइल तयार गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्था महासंघ, सोलुखुम्बु | जिल्लास्तर | २०८२ पुस | सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट जिल्लाभित्र सम्पादन हुने गतिविधिमा समन्वय र परिचालन गर्न सहजता हुने | प्रोफाइल तयार भएको हुने |  |
|  | जिल्ला वस्तुस्थिति विवरण सहितको प्रोफाइल तयार गर्ने | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय | जिल्लास्थित तीनै तहका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु |  | २०८२ पुस | जिल्लाको अद्यावधिक वस्तुस्थिति विवरणबाट जिल्लाका तीनै तहका निकायको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने | जिल्ला प्रोफाइल |  |
|  | जिल्लास्थित स्थानीय तहहरुको क्षमता विकास आवश्यकता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लाका स्थानीय तहहरु र गैरसरकारी संस्था | जिल्लास्तर | २०८२ माघ | क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको हुने | क्षमता विकास आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदन |  |
|  | स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण सम्बन्धी कार्यशाला | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लाका स्थानीय तहहरु र गैरसरकारी संस्था | जिल्लास्तर | २०८२ फागुन | स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुगेको हुने | कार्यशालाको प्रतिवेदन |  |
|  | जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लास्थित तीनै तहका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु |  | २०८२ माघ | जिल्लाको समग्र सूचना एकीकरण तथा प्रसारणमा सहयोग पुग्ने | जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र |  |
|  | जिल्लामा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जिल्लाको विकास प्रोफाइल तयार गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लाका स्थानीय तहहरु र गैरसरकारी संस्था | जिल्लास्तर | २०८२ सालभित्र | जिल्लाको विकासका लागि योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम तय गर्ने कार्यलाई यथार्थता र तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन मद्दत पुग्ने | विकास प्रोफाइल (सूचना तथा अभिलेख केन्द्र) |  |
|  | जिल्लामा सञ्चालन हुने गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षहरुबीचमा नियमित रुपमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित निकायहरु | जिल्लाभर | आवश्यकता अनुसार/निरन्तर | स्थानीय सुशासन प्रवर्द्बनमा टेवा पुग्ने | समन्वय सहजीकरण बैठकको माइन्यूट/ अभिलेख |  |
|  | आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट योजना निर्माणसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | जि.स.स. को कार्यालय | जिल्लाका स्थानीय तहहरु, सरोकारवालाहरु | जिल्लास्तर | २०८३ वैशाख | वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा योजनामा समावेश गर्नुपर्ने नवीनतम विषयवस्तुको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने | कार्यक्रमको प्रतिवेदन |  |